## Burndown Template
Burndown:
|  |  | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed
Task | Allocated To: | Total Hours Required | 2013-08-29 | 2013-08-30 | 2013-08-31 | 2013-09-01 | 2013-09-02 | 2013-09-03 | 2013-09-04 | 2013-09-05 | 2013-09-06 | 2013-09-07 | 2013-09-08 | 2013-09-09 | 2013-09-10 | 2013-09-11
Story 01: Histogram
Find suitable jQuery plugin | Tom, Mike | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Write Test cases | Steven, Leander | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Successfully capture returned META-DATA | Alex, Turk | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Make data work with jQuery plugin |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Manipulate data into a bar charts |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verify story is complete (acceptance test) | ALL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Story 05: Pie Graph
Review JQPlot API for Pie Chart |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Write Test cases |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Successfully capture data from retrieved queries |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implement Pie graph using the API |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verify story is complete (acceptance test) | ALL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Story 20: List of Search Operators (Boolean)
Find all useful Boolean operators |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Write Test cases |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Add a button to the screen that is clickable |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Display that information on click event |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verify story is complete (acceptance test) | ALL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Total remaining hours | 31 | 32 | 31 | 19 | 16 | 16 | 16 | 12 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Change in hours |  |  | -1 | -12 | -3 | 0 | 0 | -4 | -1 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -2
| Ideal Burndown: | 31 | 31 | 28.6154 | 26.2308 | 23.8462 | 21.4615 | 19.0769 | 16.6923 | 14.3077 | 11.9231 | 9.5385 | 7.1538 | 4.7692 | 2.3846 | 6.2172e-15

## Burndown Chart
3