## Burndown Template
Burndown:
|  |  | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed
Task | Allocated To: | Total Hours Required | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 2013-10-19 | 2013-10-20 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 2013-10-24 | 2013-10-25 | 2013-10-26 | 2013-10-27 | 2013-10-28 | 2013-10-29 | 2013-10-30
Story S17: Query Search History
Find JQuery for History recording | Tom, Mike | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Write Test cases | Steven, Leander | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Implement the History.js framework | Alex, Turk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Verify story is complete (acceptance test) | ALL | 1 | bar: 2013-10-17 to 2013-10-30
Story S04: Bookmarking
Find a jQuery plugin for bookmarking |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Write Test Cases |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Code bookmark function |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Verify story is complete (acceptance test) | ALL | 1 | bar: 2013-10-17 to 2013-10-30
Story S07: Sending Article to Recipient
Review jQuery plugins & email web services |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Write Test Cases |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Create a button for emailing |  | 1 | bar: 2013-10-17 to 2013-10-30
Create message details dialog with textboxes |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Integrate web service and SMTP server |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Verify story is complete (acceptance test) | ALL | 1 | bar: 2013-10-17 to 2013-10-30
| Total remaining hours | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| Change in hours |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ideal Burndown: | 24 | 24 | 22.1538 | 20.3077 | 18.4615 | 16.6154 | 14.7692 | 12.9231 | 11.0769 | 9.2308 | 7.3846 | 5.5385 | 3.6923 | 1.8462 | -5.7732e-15